## Lista de Clientes
Nome do Cliente | Analista Responsável | Status
GRP CONTABIL | Nelson Moraletti | CHFBGC
Life BR Condominios | Barbará Balarin | CHFBGC

## Checklist_GRP
Check List Novo Cliente
CLIENTE: | GRP CONTABIL |  |  | ANALISTA: | Nelson Moraletti
Evolução da Implantação
Etapa | Total | Finalizado |  | Concluído | 0
Primeiro Contato | 7 | 0 |  | Pendente | 42
Treinamento | 11 | 0
Importação e Cadastro | 18 | 0
Homologação e Ativação de contas | 2 | 0
Etapa | Processo | Responsável | Condominios Implantados | Data Início | Data Final | Tarefa Concluída
1.00 | Primeiro contato |  |  |  |  | FALSE
1.01 | Primeiro Alinhamento com Cliente | ITAMAR ¦BARBARA ¦ SUPORTE | 1/1 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | FALSE
1.02 | Entrevista com Cliente (Levantar quantidade de condominios etc) | ITAMAR ¦BARBARA ¦ SUPORTE | 1/1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | FALSE
1.03 | Contato com o cliente - Gerente | BARBARA | 1/1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | FALSE
1.04 | Enviar e-mail de verificação da Amazon para o Cliente | VALDEC | 1/1 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | FALSE
1.05 | Verificação e-mail Amazon | CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
1.06 | Elabora o cronograma de implantação | SUPORTE | 1/1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | FALSE
1.07 | Agendar Treinamento | SUPORTE | 1/1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | FALSE
2.00 | Treinamento |  |  |  |  | FALSE
2.01 | Verificar com Comercial o Plano Fechado | ITAMAR ¦BARBARA ¦ SUPORTE | 1/1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | FALSE
2.02 | Treinamento ADM Responsável Realizado | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | FALSE
2.03 | Treinamento Equipe Realizado | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | FALSE
2.04 | Double Check pós Treinamento e Atendimento | ITAMAR | 1/1 |  |  | FALSE
2.05 | Ofertar conta digital | POINT | 1/1 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | FALSE
2.06 | Ofertar Webmail | POINT | 1/1 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | FALSE
2.07 | Ofertar Whatsapp | POINT | 1/1 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | FALSE
2.08 | Ofertar Site | POINT | 1/1 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | FALSE
2.09 | Ofertar Assinatura Digital | POINT | 1/1 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | FALSE
2.10 | Alinhar com o cliente o cronograma e as datas de importação | ITAMAR ¦BARBARA ¦ SUPORTE | 1/1 |  |  | FALSE
2.11 | Contato com o cliente - Gerente | ITAMAR | 1/1 |  |  | FALSE
3.00 | Importação e Cadastro |  |  |  |  | FALSE
3.01 | Obter dados de todos os condomínios | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.02 | Cadastrar todos os condomínios | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.03 | Configurar todos os condominios (Cadastro Geral, Boletos & Banco, Plano de Contas, Template de E-mails, Notificação de Cobranças, Contratos, Pagamentos, Manutenção, Whatsapp | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.04 | Obter dados de unidades e usuários | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.05 | Importar unidades e usuários | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.06 | Obter as frações Ideias de todas as Unidades e Condominios | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.07 | Importar todas as frações ideais de todas as unidades e condominios | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.08 | Validar dados importados - Cliente | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.09 | Obter o modelo de cobranção de todos os condominios e configurar os relatórios de prestação, plano de contas, notificações e boletos | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.10 | Obter histórico de receitas e despesas | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.11 | Importar histórico de receitas e despesas | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.12 | Validar dados importados- Cliente | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.13 | Obter histórico de inadimplência | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.14 | Importar inadimplência | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.15 | Validar dados importados- Cliente | CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.16 | Cadastrar contas bancárias | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.17 | Configurar em todos os condominios o book digital | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.18 | Status e verificação da importação- Gerente | ITAMAR ¦BARBARA - CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
4.00 | Homologação e Ativação de contas |  |  |  |  | FALSE
4.01 | Ativar contas digitais (48h) | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
4.02 | Homologação de arquivo remessa em todos os condominios | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
Nao mexer
Nao mexer
Nao mexer
Nao mexer
Û

## Checklist_Life BR
Check List Novo Cliente
CLIENTE: | Life BR Condominios |  |  | ANALISTA: | Barbará Balarin
Evolução da Implantação
Etapa | Pendente | Concluído |  | Concluído | 2
Primeiro Contato | 71.43% | 28.57% |  | Pendente | 40
Treinamento | 100% | 0%
Importação e Cadastro | 100% | 0%
Homologação e Ativação de contas | 100% | 0%
Etapa | Processo | Responsável | Condominios Implantados | Data Início | Data Final | Tarefa Concluída
1.00 | Primeiro contato |  |  |  |  | FALSE
1.01 | Primeiro Alinhamento com Cliente | ITAMAR ¦BARBARA ¦ SUPORTE | 1/1 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | TRUE
1.02 | Entrevista com Cliente (Levantar quantidade de condominios etc) | ITAMAR ¦BARBARA ¦ SUPORTE | 1/1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | TRUE
1.03 | Contato com o cliente - Gerente | BARBARA | 1/1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | FALSE
1.04 | Enviar e-mail de verificação da Amazon para o Cliente | VALDEC | 1/1 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | FALSE
1.05 | Verificação e-mail Amazon | CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
1.06 | Elabora o cronograma de implantação | SUPORTE | 1/1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | FALSE
1.07 | Agendar Treinamento | SUPORTE | 1/1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | FALSE
2.00 | Treinamento |  |  |  |  | FALSE
2.01 | Verificar com Comercial o Plano Fechado | ITAMAR ¦BARBARA ¦ SUPORTE | 1/1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | FALSE
2.02 | Treinamento ADM Responsável Realizado | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | FALSE
2.03 | Treinamento Equipe Realizado | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | FALSE
2.04 | Double Check pós Treinamento e Atendimento | ITAMAR | 1/1 |  |  | FALSE
2.05 | Ofertar conta digital | POINT | 1/1 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | FALSE
2.06 | Ofertar Webmail | POINT | 1/1 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | FALSE
2.07 | Ofertar Whatsapp | POINT | 1/1 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | FALSE
2.08 | Ofertar Site | POINT | 1/1 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | FALSE
2.09 | Ofertar Assinatura Digital | POINT | 1/1 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | FALSE
2.10 | Alinhar com o cliente o cronograma e as datas de importação | ITAMAR ¦BARBARA ¦ SUPORTE | 1/1 |  |  | FALSE
2.11 | Contato com o cliente - Gerente | ITAMAR | 1/1 |  |  | FALSE
3.00 | Importação e Cadastro |  |  |  |  | FALSE
3.01 | Obter dados de todos os condomínios | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.02 | Cadastrar todos os condomínios | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.03 | Configurar todos os condominios (Cadastro Geral, Boletos & Banco, Plano de Contas, Template de E-mails, Notificação de Cobranças, Contratos, Pagamentos, Manutenção, Whatsapp | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.04 | Obter dados de unidades e usuários | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.05 | Importar unidades e usuários | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.06 | Obter as frações Ideias de todas as Unidades e Condominios | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.07 | Importar todas as frações ideais de todas as unidades e condominios | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.08 | Validar dados importados - Cliente | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.09 | Obter o modelo de cobranção de todos os condominios e configurar os relatórios de prestação, plano de contas, notificações e boletos | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.10 | Obter histórico de receitas e despesas | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.11 | Importar histórico de receitas e despesas | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.12 | Validar dados importados- Cliente | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.13 | Obter histórico de inadimplência | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.14 | Importar inadimplência | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.15 | Validar dados importados- Cliente | CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.16 | Cadastrar contas bancárias | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.17 | Configurar em todos os condominios o book digital | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
3.18 | Status e verificação da importação- Gerente | ITAMAR ¦BARBARA - CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
4.00 | Homologação e Ativação de contas |  |  |  |  | FALSE
4.01 | Ativar contas digitais (48h) | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
4.02 | Homologação de arquivo remessa em todos os condominios | SUPORTE ¦ CLIENTE | 1/1 |  |  | FALSE
Nao mexer
Nao mexer
Nao mexer
Nao mexer
Û

## Form1
ID | Hora de início | Hora de conclusão | Email | Nome | Hora da última modificação